## Feuil1
Peleskei Janos Adrian
Mode Place - Oraganigramme Des Tâches
N° | Phase | Tâche | Catégorie | Importance (1–5) | Validation
1 | Initialisation | Analyse des besoins et choix du sujet ModePlace | Gestion de projet | 5 | Validation du thème par l’enseignant responsable
2 | Initialisation | Analyse du référentiel et des consignes du cours | Gestion de projet | 5 | Vérification de la compréhension des attentes pédagogiques
3 | Initialisation | Étude de faisabilité globale du projet | Analyse | 5 | Faisabilité confirmée lors d’un échange avec le superviseur
4 | Initialisation | Recherche d’idées innovantes (IA, e-commerce, mode) | Veille | 3 | Sélection d’idées cohérentes avec le cadre de l’épreuve intégrée
5 | Initialisation | Définition des objectifs généraux du projet | Gestion de projet | 5 | Objectifs validés selon les critères académiques
6 | Initialisation | Validation officielle du sujet ModePlace | Gestion de projet | 5 | Accord formel du chargé de cours
7 | Définition | Définition du périmètre fonctionnel du projet | Fonctionnel | 5 | Périmètre jugé réaliste et conforme aux exigences
8 | Définition | Identification des utilisateurs (clients, vendeurs, admin) | Analyse | 5 | Profils utilisateurs cohérents et exploitables
9 | Planification | Élaboration du planning prévisionnel | Gestion de projet | 5 | Planning structuré et validé méthodologiquement
10 | Planification | Identification des ressources techniques nécessaires | Technique | 5 | Ressources adaptées aux objectifs du projet
11 | Conception | Rédaction du cahier des charges fonctionnel | Fonctionnel | 5 | Document complet répondant aux besoins identifiés
12 | Conception | Définition des fonctionnalités IA (Try-On, Look Builder) | IA | 5 | Fonctionnalités clairement décrites et justifiées
13 | Conception | Conception de l’architecture technique globale | Technique | 5 | Architecture cohérente avec les contraintes techniques
14 | Conception | Choix des technologies (React, backend, IA) | Technique | 5 | Choix technologiques argumentés et pertinents
15 | Conception | Modélisation de la base de données | Technique | 3 | Modèle respectant les principes de structuration des données
16 | Conception | Définition des flux utilisateurs | UX/UI | 3 | Parcours utilisateurs logiques et compréhensibles
17 | Conception | Conception des maquettes UI | UX/UI | 2 | Interfaces respectant les principes d’ergonomie
18 | Conception | Définition des règles RGPD | Juridique | 5 | Conformité aux obligations légales identifiée
19 | Conception | Définition du modèle économique | Économique | 5 | Modèle viable au regard des coûts et revenus envisagés
20 | Conception | Définition des sources de revenus | Économique | 5 | Sources de financement clairement identifiées
21 | Conception | Analyse concurrentielle | Stratégique | 3 | Analyse argumentée basée sur des sources fiables
22 | Conception | Rédaction de l’étude de marché | Marketing | 5 | Étude structurée et appuyée par des données réelles
23 | Conception | Rédaction de l’analyse SWOT | Stratégique | 3 | Analyse pertinente des forces et risques du projet
24 | Conception | Identification et analyse des risques | Gestion | 5 | Risques correctement anticipés et documentés
25 | Conception | Définition de la stratégie marketing | Marketing | 2 | Stratégie cohérente avec le public cible
26 | Conception | Rédaction du business plan | Économique | 5 | Budget prévisionnel cohérent et justifié
27 | Conception | Rédaction du bulletin de veille technologique | Recherche | 5 | Veille conforme aux attentes du référentiel
28 | Conception | Sélection des sources et annexes | Recherche | 2 | Sources fiables et correctement référencées
29 | Développement 1 | Mise en place du frontend React | Développement | 5 | Interface fonctionnelle conforme aux maquettes
30 | Développement 1 | Implémentation des pages principales | Développement | 5 | Pages opérationnelles et navigables
31 | Développement 1 | Mise en place du backend | Développement | 5 | Backend structuré et opérationnel
32 | Développement 1 | Connexion frontend / backend | Développement | 5 | Communication correcte entre les composants
33 | Développement 1 | Gestion des utilisateurs (inscription, login) | Développement | 5 | Fonctionnalités testées avec données fictives
34 | Développement 1 | Gestion des produits | Développement | 5 | Données stockées et affichées correctement
35 | Développement 1 | Gestion des vendeurs | Développement | 3 | Fonctionnalités conformes au cahier des charges
36 | Développement 1 | Intégration du paiement | Développement | 5 | Simulation de paiement fonctionnelle
37 | Développement 1 | Sécurisation de l’API | Sécurité | 5 | Respect des bonnes pratiques de sécurité
38 | Développement 1 | Tests fonctionnels initiaux | Tests | 5 | Tests concluants sur les fonctionnalités clés
39 | Développement 1 | Documentation technique | Documentation | 2 | Documentation suffisante pour maintenance
40 | Développement 1 | Corrections et améliorations | Développement | 3 | Problèmes identifiés et corrigés
41 | Développement 1 | Livraison version alpha | Développement | 3 | Version stable prête pour évolution
42 | Développement 2 | Implémentation du Look Builder IA | IA | 5 | Résultats cohérents avec les attentes fonctionnelles
43 | Développement 2 | Implémentation du Try-On IA | IA | 5 | Prototype fonctionnel démontrable
44 | Développement 2 | Gestion des recommandations IA | IA | 3 | Suggestions pertinentes générées
45 | Développement 2 | Intégration Fitting Room Collection | Fonctionnel | 2 | Fonction respectant les contraintes RGPD
46 | Développement 2 | Implémentation Wishlist Collaborative | Fonctionnel | 2 | Fonctionnalité testée et utilisable
47 | Développement 3 | Tests complets de la plateforme | Tests | 5 | Validation globale du bon fonctionnement
48 | Développement 3 | Audit sécurité & conformité RGPD | Sécurité / Juridique | 5 | Conformité validée selon les règles en vigueur
49 | Développement 3 | Préparation du lancement officiel | Gestion | 3 | Plateforme prête à être présentée
50 | Bilan | Rédaction du rapport final | Documentation | 5 | Rapport conforme aux consignes
51 | Bilan | Préparation de la défense orale | Présentation | 5 | Présentation structurée et argumentée
52 | Bilan | Présentation du projet | Présentation | 5 | Défense réalisée devant le jury
53 | Bilan | Auto-évaluation du projet | Analyse | 2 | Analyse critique personnelle rédigée
54 | Bilan | Remise finale des livrables | Gestion | 5 | Livrables déposés et conformes