## Gantt ModePlace
Peleskei Janos Adrian
Planning previsionelle - Mode Place
N° | Phase | Tâche | Date début | Date fin | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | Colonne1
1 | Initialisation | Analyse des besoins et choix du sujet | 2025-09-01 | 2025-09-14
2 | Initialisation | Analyse du référentiel et consignes | 2025-09-01 | 2025-09-07
3 | Initialisation | Étude de faisabilité globale | 2025-09-08 | 2025-09-21
4 | Initialisation | Recherche d’idées innovantes | 2025-09-08 | 2025-09-21
5 | Initialisation | Définition des objectifs | 2025-10-01 | 2025-10-07
6 | Initialisation | Validation officielle du sujet | 2025-10-08 | 2025-10-14
7 | Définition | Définition périmètre fonctionnel | 2025-10-15 | 2025-10-28
8 | Définition | Identification des utilisateurs | 2025-10-15 | 2025-10-21
9 | Planification | Élaboration du planning | 2025-11-01 | 2025-11-07
10 | Planification | Identification ressources techniques | 2025-11-01 | 2025-11-07
11 | Conception | Cahier des charges fonctionnel | 2025-11-08 | 2025-11-28
12 | Conception | Définition fonctionnalités IA | 2025-12-01 | 2025-12-14
13 | Conception | Architecture technique | 2025-12-01 | 2025-12-14
14 | Conception | Choix technologies | 2025-12-15 | 2025-12-21
15 | Conception | Modélisation base de données | 2026-01-05 | 2026-01-18
16 | Conception | Flux utilisateurs | 2026-01-05 | 2026-01-11
17 | Conception | Maquettes UI | 2026-01-12 | 2026-01-25
18 | Conception | Règles RGPD | 2026-01-12 | 2026-01-18
19 | Conception | Modèle économique | 2026-02-01 | 2026-02-14
20 | Conception | Sources de revenus | 2026-02-15 | 2026-02-21
21 | Conception | Analyse concurrentielle | 2026-02-15 | 2026-02-21
22 | Conception | Étude de marché | 2026-02-22 | 2026-03-07
23 | Conception | Analyse SWOT | 2026-03-08 | 2026-03-14
24 | Conception | Analyse des risques | 2026-03-15 | 2026-03-21
25 | Conception | Stratégie marketing | 2026-03-22 | 2026-03-28
26 | Conception | Business plan | 2026-03-22 | 2026-04-11
27 | Conception | Veille technologique | 2026-04-12 | 2026-04-25
28 | Conception | Sources & annexes | 2026-04-26 | 2026-05-02
29 | Développement 1 | Frontend React | 2026-05-03 | 2026-05-23
30 | Développement 1 | Pages principales | 2026-05-24 | 2026-06-13
31 | Développement 1 | Backend | 2026-05-24 | 2026-06-13
32 | Développement 1 | Connexion Front/Back | 2026-06-14 | 2026-06-27
33 | Développement 1 | Gestion utilisateurs | 2026-06-28 | 2026-07-11
34 | Développement 1 | Gestion produits | 2026-06-28 | 2026-07-11
35 | Développement 1 | Gestion vendeurs | 2026-07-12 | 2026-07-25
36 | Développement 1 | Paiement | 2026-07-12 | 2026-07-25
37 | Développement 1 | Sécurité API | 2026-07-26 | 2026-08-01
38 | Développement 1 | Tests initiaux | 2026-08-02 | 2026-08-15
39 | Développement 1 | Documentation | 2026-08-16 | 2026-08-22
40 | Développement 1 | Corrections | 2026-08-23 | 2026-08-29
41 | Développement 1 | Version alpha | 2026-08-30 | 2026-09-05
42 | Développement 2 | Look Builder IA | 2026-09-06 | 2026-09-26
43 | Développement 2 | Try-On IA | 2026-09-06 | 2026-09-26
44 | Développement 2 | Recommandations IA | 2026-09-20 | 2026-10-03
45 | Développement 2 | Fitting Room | 2026-10-04 | 2026-10-10
46 | Développement 2 | Wishlist collaborative | 2026-10-11 | 2026-10-17
47 | Développement 3 | Tests complets | 2026-10-18 | 2026-10-31
48 | Développement 3 | Audit sécurité RGPD | 2026-10-18 | 2026-10-24
49 | Développement 3 | Préparation lancement | 2026-10-25 | 2026-10-31
50 | Bilan | Rapport final | 2026-10-20 | 2026-10-31
51 | Bilan | Préparation défense | 2026-10-25 | 2026-10-30
52 | Bilan | Présentation | 2026-10-31 | 2026-10-31
53 | Bilan | Auto-évaluation | 2026-10-31 | 2026-10-31
54 | Bilan | Remise livrables | 2026-10-31 | 2026-10-31